## Коммерческие проекты
№ | Раздел | Компонент | Модель / область | Задача | Статус
1 | Сайт сервисной поддержки | Платформа |  | Разработка веб-портала: каталог оборудования, карточки моделей, навигация | Выполнено
2 | Сайт сервисной поддержки | Платформа |  | Адаптивная вёрстка для ПК и мобильных устройств | Выполнено
3 | Сайт сервисной поддержки | Платформа |  | Брендинг SOVTEST: логотип, шапка, футер | Выполнено
4 | Сайт сервисной поддержки | Авторизация |  | Вход по логину и паролю, серверные сессии | Выполнено
5 | Сайт сервисной поддержки | Авторизация |  | Изоляция доступа: пользователь видит только привязанное оборудование | Выполнено
6 | Сайт сервисной поддержки | Авторизация |  | Таймаут сессии при бездействии (30 минут, продление при активности) | Выполнено
7 | Сайт сервисной поддержки | Чат |  | Интерфейс чата с ИИ по выбранному оборудованию | Выполнено
8 | Сайт сервисной поддержки | Чат |  | Серверное хранение истории диалога | Выполнено
9 | Сайт сервисной поддержки | Поддержка |  | Модальная форма запроса в техподдержку с карточки и из чата | Выполнено
10 | Сайт сервисной поддержки | Контент |  | Карточка SDB1106NM: описание, характеристики, изображение, PDF-руководство | Выполнено
11 | Сайт сервисной поддержки | Безопасность |  | Production-guard: запрет слабых секретов и открытого режима без авторизации | Выполнено
12 | Сайт сервисной поддержки | Безопасность |  | Rate limiting, Helmet, sanitization запросов в чат | Выполнено
13 | Сайт сервисной поддержки | Безопасность |  | Скрытие служебных данных RAG в production-ответах API | Выполнено
14 | Сайт сервисной поддержки | Архитектура |  | Подготовка приложения к публикации через reverse proxy (HOST=127.0.0.1, TRUST_PROXY) | Выполнено
15 | Сайт сервисной поддержки | Выкладка |  | Публикация портала в интернет: reverse proxy, домен, SSL-сертификат | Запланировано
16 | Сайт сервисной поддержки | Выкладка |  | Настройка firewall: снаружи только 80/443, закрыты порты 3000, 5432, 11434 | Запланировано
17 | Сайт сервисной поддержки | Выкладка |  | Совместное приёмочное тестирование по внешнему URL (логин, чат, поддержка) | Запланировано
18 | Сайт сервисной поддержки | Юридическое |  | Публикация политики конфиденциальности на портале | Запланировано
19 | Сайт сервисной поддержки | Эксплуатация |  | Production runbook: запуск, перезапуск, бэкапы PostgreSQL, мониторинг | Запланировано
20 | Сайт сервисной поддержки | Интеграции |  | Настройка SMTP на боевом сервере для формы техподдержки | Запланировано
21 | ПО администрирования | Desktop-приложение |  | Разработка desktop-приложения управления аккаунтами (portal-admin-gui) | Выполнено
22 | ПО администрирования | Аккаунты |  | Создание учётных записей сервисных инженеров | Выполнено
23 | ПО администрирования | Аккаунты |  | Сброс пароля с однократным показом для наклейки | Выполнено
24 | ПО администрирования | Аккаунты |  | Деактивация и удаление учётных записей | Выполнено
25 | ПО администрирования | Аккаунты |  | Привязка аккаунта к одному или нескольким видам оборудования | Выполнено
26 | ПО администрирования | Аккаунты |  | Указание организации (label) для формы поддержки | Выполнено
27 | ПО администрирования | Аккаунты |  | Учёт количества единиц оборудования по позициям | Выполнено
28 | ПО администрирования | Наклейки |  | Генерация PNG-наклеек с QR-кодом, логином и паролем | Выполнено
29 | ПО администрирования | Наклейки |  | Шаблон наклейки SDB1106NM 75×53 мм под риббон-печать | Выполнено
30 | ПО администрирования | Наклейки |  | Трёхстрочное название на наклейке (Шкаф сухого / хранения / SDB1106NM) | Выполнено
31 | ПО администрирования | Наклейки |  | Превью наклейки в админке при выборе аккаунта | Выполнено
32 | ПО администрирования | Наклейки |  | Белые углы шаблона для корректной печати без чёрного фона | Выполнено
33 | ПО администрирования | Журнал |  | Журнал событий аккаунтов без хранения паролей в открытом виде | Выполнено
34 | ПО администрирования | CLI |  | Консольные инструменты user:create и user:menu для администрирования | Выполнено
35 | ПО администрирования | Выкладка |  | Настройка подключения админки к production-базе PostgreSQL | Запланировано
36 | ПО администрирования | Наклейки |  | Шаблон наклейки для модели SDB702NM | Запланировано
37 | ПО администрирования | Наклейки |  | Шаблон наклейки для модели SDB1560M | Запланировано
38 | ПО администрирования | Наклейки |  | Шаблон наклейки для модели SDB306 | Запланировано
39 | ПО администрирования | Наклейки |  | Шаблон наклейки для модели SDB151NM | Запланировано
40 | ПО администрирования | Наклейки |  | Шаблон наклейки для модели SDB302NM | Запланировано
41 | ПО администрирования | Отчётность |  | Отчёт по выданным аккаунтам и напечатанным наклейкам | Запланировано
42 | RAG SDB1106NM | База знаний | SDB1106NM | Подготовка папки knowledge/sdb1106-nm с руководством и документами | Выполнено
43 | RAG SDB1106NM | База знаний | SDB1106NM | Golden-facts: ключевые параметры, процедуры, типовые неисправности SDB1106NM | Выполнено
44 | RAG SDB1106NM | База знаний | SDB1106NM | Golden-таблицы 1.1 и 1.2 для точных ответов по характеристикам | Выполнено
45 | RAG SDB1106NM | Инфраструктура RAG | SDB1106NM | Инжест документов в PostgreSQL с расширением pgvector | Выполнено
46 | RAG SDB1106NM | Пайплайн | SDB1106NM | Retrieval: поиск релевантных чанков только по equipment_id sdb1106-nm | Выполнено
47 | RAG SDB1106NM | Пайплайн | SDB1106NM | Роутинг запросов: процедурные, диагностические, off-topic, safety | Выполнено
48 | RAG SDB1106NM | Пайплайн | SDB1106NM | Синтез ответов: procedural, troubleshooting, reasoning | Выполнено
49 | RAG SDB1106NM | Специфика модели | SDB1106NM | Chat-gate и post-gate для SDB1106NM | Выполнено
50 | RAG SDB1106NM | Специфика модели | SDB1106NM | Direct context mode и детерминированные ответы по golden-facts | Выполнено
51 | RAG SDB1106NM | Качество | SDB1106NM | Guardrails и валидация ответов на соответствие контексту | Выполнено
52 | RAG SDB1106NM | Качество | SDB1106NM | Eval-наборы: adhoc, procedural, expert-traps, gap-coverage, human-style | Выполнено
53 | RAG SDB1106NM | Качество | SDB1106NM | Автоматический eval-suite test:sdb1106nm перед релизами | Выполнено
54 | RAG SDB1106NM | Интеграция | SDB1106NM | Профиль оборудования sdb1106-nm в equipment-runtime | Выполнено
55 | Поддержка RAG SDB1106NM | База знаний | SDB1106NM | Актуализация документов knowledge/sdb1106-nm при новых версиях руководства | Поддержка
56 | Поддержка RAG SDB1106NM | Инфраструктура RAG | SDB1106NM | Переинжест базы знаний после изменения документов | Поддержка
57 | Поддержка RAG SDB1106NM | Качество | SDB1106NM | Расширение golden-facts по обратной связи сервисных инженеров | Поддержка
58 | Поддержка RAG SDB1106NM | Качество | SDB1106NM | Дополнение eval-наборов новыми вопросами из эксплуатации | Поддержка
59 | Поддержка RAG SDB1106NM | Качество | SDB1106NM | Регулярный прогон eval:sdb1106nm и test:sdb1106nm перед обновлениями | Поддержка
60 | Поддержка RAG SDB1106NM | Качество | SDB1106NM | Исправление типовых ошибочных ответов чата по заявкам инженеров | Поддержка
61 | RAG SDB702NM | Разработка 1/10 | SDB702NM | Добавить карточку оборудования в каталог (equipment.json: название, тип, описание, фото, ссылка на руководство) | Запланировано
62 | RAG SDB702NM | Разработка 2/10 | SDB702NM | Подготовить и разместить руководство и сопутствующие документы в knowledge/sdb702-nm/ | Запланировано
63 | RAG SDB702NM | Разработка 3/10 | SDB702NM | Сформировать golden-facts: типовые параметры, неисправности, процедуры обслуживания | Запланировано
64 | RAG SDB702NM | Разработка 4/10 | SDB702NM | Сформировать golden-таблицы (режимы, ошибки, технические характеристики) в markdown | Запланировано
65 | RAG SDB702NM | Разработка 5/10 | SDB702NM | Выполнить инжест базы знаний в PostgreSQL (npm run ingest:knowledge) | Запланировано
66 | RAG SDB702NM | Разработка 6/10 | SDB702NM | Собрать eval-набор вопросов по руководству и прогнать тесты качества RAG | Запланировано
67 | RAG SDB702NM | Разработка 7/10 | SDB702NM | Доработать gate/post-gate и retrieval по результатам eval (если требуется специфика модели) | Запланировано
68 | RAG SDB702NM | Разработка 8/10 | SDB702NM | Подготовить шаблон наклейки (PNG + layout.json) и stickerTitle для печати | Запланировано
69 | RAG SDB702NM | Разработка 9/10 | SDB702NM | Провести сквозной тест: карточка → вход → чат → генерация наклейки | Запланировано
70 | RAG SDB702NM | Разработка 10/10 | SDB702NM | Пилот с сервисными инженерами: сбор обратной связи и фиксация замечаний | Запланировано
71 | Поддержка RAG SDB702NM | Поддержка 1/5 | SDB702NM | Актуализировать документы в knowledge/sdb702-nm/ при выходе новых версий руководства | Поддержка
72 | Поддержка RAG SDB702NM | Поддержка 2/5 | SDB702NM | Перезапускать инжест после изменений базы знаний | Поддержка
73 | Поддержка RAG SDB702NM | Поддержка 3/5 | SDB702NM | Расширять golden-facts и eval-набор по вопросам из эксплуатации | Поддержка
74 | Поддержка RAG SDB702NM | Поддержка 4/5 | SDB702NM | Прогонять eval-набор перед релизами изменений RAG | Поддержка
75 | Поддержка RAG SDB702NM | Поддержка 5/5 | SDB702NM | Исправлять типовые ошибки ответов чата по заявкам инженеров | Поддержка
76 | RAG SDB1560M | Разработка 1/10 | SDB1560M | Добавить карточку оборудования в каталог (equipment.json: название, тип, описание, фото, ссылка на руководство) | Запланировано
77 | RAG SDB1560M | Разработка 2/10 | SDB1560M | Подготовить и разместить руководство и сопутствующие документы в knowledge/sdb1560m/ | Запланировано
78 | RAG SDB1560M | Разработка 3/10 | SDB1560M | Сформировать golden-facts: типовые параметры, неисправности, процедуры обслуживания | Запланировано
79 | RAG SDB1560M | Разработка 4/10 | SDB1560M | Сформировать golden-таблицы (режимы, ошибки, технические характеристики) в markdown | Запланировано
80 | RAG SDB1560M | Разработка 5/10 | SDB1560M | Выполнить инжест базы знаний в PostgreSQL (npm run ingest:knowledge) | Запланировано
81 | RAG SDB1560M | Разработка 6/10 | SDB1560M | Собрать eval-набор вопросов по руководству и прогнать тесты качества RAG | Запланировано
82 | RAG SDB1560M | Разработка 7/10 | SDB1560M | Доработать gate/post-gate и retrieval по результатам eval (если требуется специфика модели) | Запланировано
83 | RAG SDB1560M | Разработка 8/10 | SDB1560M | Подготовить шаблон наклейки (PNG + layout.json) и stickerTitle для печати | Запланировано
84 | RAG SDB1560M | Разработка 9/10 | SDB1560M | Провести сквозной тест: карточка → вход → чат → генерация наклейки | Запланировано
85 | RAG SDB1560M | Разработка 10/10 | SDB1560M | Пилот с сервисными инженерами: сбор обратной связи и фиксация замечаний | Запланировано
86 | Поддержка RAG SDB1560M | Поддержка 1/5 | SDB1560M | Актуализировать документы в knowledge/sdb1560m/ при выходе новых версий руководства | Поддержка
87 | Поддержка RAG SDB1560M | Поддержка 2/5 | SDB1560M | Перезапускать инжест после изменений базы знаний | Поддержка
88 | Поддержка RAG SDB1560M | Поддержка 3/5 | SDB1560M | Расширять golden-facts и eval-набор по вопросам из эксплуатации | Поддержка
89 | Поддержка RAG SDB1560M | Поддержка 4/5 | SDB1560M | Прогонять eval-набор перед релизами изменений RAG | Поддержка
90 | Поддержка RAG SDB1560M | Поддержка 5/5 | SDB1560M | Исправлять типовые ошибки ответов чата по заявкам инженеров | Поддержка
91 | RAG SDB306 | Разработка 1/10 | SDB306 | Добавить карточку оборудования в каталог (equipment.json: название, тип, описание, фото, ссылка на руководство) | Запланировано
92 | RAG SDB306 | Разработка 2/10 | SDB306 | Подготовить и разместить руководство и сопутствующие документы в knowledge/sdb306/ | Запланировано
93 | RAG SDB306 | Разработка 3/10 | SDB306 | Сформировать golden-facts: типовые параметры, неисправности, процедуры обслуживания | Запланировано
94 | RAG SDB306 | Разработка 4/10 | SDB306 | Сформировать golden-таблицы (режимы, ошибки, технические характеристики) в markdown | Запланировано
95 | RAG SDB306 | Разработка 5/10 | SDB306 | Выполнить инжест базы знаний в PostgreSQL (npm run ingest:knowledge) | Запланировано
96 | RAG SDB306 | Разработка 6/10 | SDB306 | Собрать eval-набор вопросов по руководству и прогнать тесты качества RAG | Запланировано
97 | RAG SDB306 | Разработка 7/10 | SDB306 | Доработать gate/post-gate и retrieval по результатам eval (если требуется специфика модели) | Запланировано
98 | RAG SDB306 | Разработка 8/10 | SDB306 | Подготовить шаблон наклейки (PNG + layout.json) и stickerTitle для печати | Запланировано
99 | RAG SDB306 | Разработка 9/10 | SDB306 | Провести сквозной тест: карточка → вход → чат → генерация наклейки | Запланировано
100 | RAG SDB306 | Разработка 10/10 | SDB306 | Пилот с сервисными инженерами: сбор обратной связи и фиксация замечаний | Запланировано
101 | Поддержка RAG SDB306 | Поддержка 1/5 | SDB306 | Актуализировать документы в knowledge/sdb306/ при выходе новых версий руководства | Поддержка
102 | Поддержка RAG SDB306 | Поддержка 2/5 | SDB306 | Перезапускать инжест после изменений базы знаний | Поддержка
103 | Поддержка RAG SDB306 | Поддержка 3/5 | SDB306 | Расширять golden-facts и eval-набор по вопросам из эксплуатации | Поддержка
104 | Поддержка RAG SDB306 | Поддержка 4/5 | SDB306 | Прогонять eval-набор перед релизами изменений RAG | Поддержка
105 | Поддержка RAG SDB306 | Поддержка 5/5 | SDB306 | Исправлять типовые ошибки ответов чата по заявкам инженеров | Поддержка
106 | RAG SDB151NM | Разработка 1/10 | SDB151NM | Добавить карточку оборудования в каталог (equipment.json: название, тип, описание, фото, ссылка на руководство) | Запланировано
107 | RAG SDB151NM | Разработка 2/10 | SDB151NM | Подготовить и разместить руководство и сопутствующие документы в knowledge/sdb151nm/ | Запланировано
108 | RAG SDB151NM | Разработка 3/10 | SDB151NM | Сформировать golden-facts: типовые параметры, неисправности, процедуры обслуживания | Запланировано
109 | RAG SDB151NM | Разработка 4/10 | SDB151NM | Сформировать golden-таблицы (режимы, ошибки, технические характеристики) в markdown | Запланировано
110 | RAG SDB151NM | Разработка 5/10 | SDB151NM | Выполнить инжест базы знаний в PostgreSQL (npm run ingest:knowledge) | Запланировано
111 | RAG SDB151NM | Разработка 6/10 | SDB151NM | Собрать eval-набор вопросов по руководству и прогнать тесты качества RAG | Запланировано
112 | RAG SDB151NM | Разработка 7/10 | SDB151NM | Доработать gate/post-gate и retrieval по результатам eval (если требуется специфика модели) | Запланировано
113 | RAG SDB151NM | Разработка 8/10 | SDB151NM | Подготовить шаблон наклейки (PNG + layout.json) и stickerTitle для печати | Запланировано
114 | RAG SDB151NM | Разработка 9/10 | SDB151NM | Провести сквозной тест: карточка → вход → чат → генерация наклейки | Запланировано
115 | RAG SDB151NM | Разработка 10/10 | SDB151NM | Пилот с сервисными инженерами: сбор обратной связи и фиксация замечаний | Запланировано
116 | Поддержка RAG SDB151NM | Поддержка 1/5 | SDB151NM | Актуализировать документы в knowledge/sdb151nm/ при выходе новых версий руководства | Поддержка
117 | Поддержка RAG SDB151NM | Поддержка 2/5 | SDB151NM | Перезапускать инжест после изменений базы знаний | Поддержка
118 | Поддержка RAG SDB151NM | Поддержка 3/5 | SDB151NM | Расширять golden-facts и eval-набор по вопросам из эксплуатации | Поддержка
119 | Поддержка RAG SDB151NM | Поддержка 4/5 | SDB151NM | Прогонять eval-набор перед релизами изменений RAG | Поддержка
120 | Поддержка RAG SDB151NM | Поддержка 5/5 | SDB151NM | Исправлять типовые ошибки ответов чата по заявкам инженеров | Поддержка
121 | RAG SDB302NM | Разработка 1/10 | SDB302NM | Добавить карточку оборудования в каталог (equipment.json: название, тип, описание, фото, ссылка на руководство) | Запланировано
122 | RAG SDB302NM | Разработка 2/10 | SDB302NM | Подготовить и разместить руководство и сопутствующие документы в knowledge/sdb302nm/ | Запланировано
123 | RAG SDB302NM | Разработка 3/10 | SDB302NM | Сформировать golden-facts: типовые параметры, неисправности, процедуры обслуживания | Запланировано
124 | RAG SDB302NM | Разработка 4/10 | SDB302NM | Сформировать golden-таблицы (режимы, ошибки, технические характеристики) в markdown | Запланировано
125 | RAG SDB302NM | Разработка 5/10 | SDB302NM | Выполнить инжест базы знаний в PostgreSQL (npm run ingest:knowledge) | Запланировано
126 | RAG SDB302NM | Разработка 6/10 | SDB302NM | Собрать eval-набор вопросов по руководству и прогнать тесты качества RAG | Запланировано
127 | RAG SDB302NM | Разработка 7/10 | SDB302NM | Доработать gate/post-gate и retrieval по результатам eval (если требуется специфика модели) | Запланировано
128 | RAG SDB302NM | Разработка 8/10 | SDB302NM | Подготовить шаблон наклейки (PNG + layout.json) и stickerTitle для печати | Запланировано
129 | RAG SDB302NM | Разработка 9/10 | SDB302NM | Провести сквозной тест: карточка → вход → чат → генерация наклейки | Запланировано
130 | RAG SDB302NM | Разработка 10/10 | SDB302NM | Пилот с сервисными инженерами: сбор обратной связи и фиксация замечаний | Запланировано
131 | Поддержка RAG SDB302NM | Поддержка 1/5 | SDB302NM | Актуализировать документы в knowledge/sdb302nm/ при выходе новых версий руководства | Поддержка
132 | Поддержка RAG SDB302NM | Поддержка 2/5 | SDB302NM | Перезапускать инжест после изменений базы знаний | Поддержка
133 | Поддержка RAG SDB302NM | Поддержка 3/5 | SDB302NM | Расширять golden-facts и eval-набор по вопросам из эксплуатации | Поддержка
134 | Поддержка RAG SDB302NM | Поддержка 4/5 | SDB302NM | Прогонять eval-набор перед релизами изменений RAG | Поддержка
135 | Поддержка RAG SDB302NM | Поддержка 5/5 | SDB302NM | Исправлять типовые ошибки ответов чата по заявкам инженеров | Поддержка